## Planilha1
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho em pontos | Prioridade | Sprint | Resp | DIA | META / DIA | META IDEAL | REALIZADO DO DIA | PENDENTE
Desenvolver simulador financeiro | Estruturar um simulador financeiro para assim mostrar possíveis ganhos usando nosso produto. | Importante | G | 13 | 2 | 1 | Isabella | 0 | 0 | 496 | 0 | 496
Elaborar diagrama de negócio | Projetar diagrama de negócios para apresentar a dinâmica do projeto ao cliente. | Importante | M | 8 | 3 | 1 | Arthur | 1 | 5.5111 | 490.4889 | 2 | 494
Estruturar banco de dados do projeto | Estruturar o banco de dados do projeto, contendo tabelas populadas com informações afim de simular o banco de dados usando a ferramenta MySQL. | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Amanda | 2 | 5.5111 | 484.9778 | 4 | 490
Estruturar banco de dados (individual) | Estruturar o banco de dados do projeto, contendo tabelas populadas com informações afim de simular o banco de dados usando a ferramenta MySQL. (versão individual). | Importante | M | 8 | 1 | 1 | Todos | 3 | 5.5111 | 479.4667 | 2 | 488
Estruturar e popular ferramenta de gestão | Estruturar ferramenta de gestão (Trello) e popular com os backlogs afim de melhor organizar o projeto. | Importante | M | 8 | 2 | 1 | Miguel | 4 | 5.5111 | 473.9556 | 2 | 486
Desenvolver protótipo do site institucional | Construir prototipo do site institucional usando a ferramenta "Figma". | Importante | G | 13 | 1 | 1 | Isabella / Manuella | 5 | 5.5111 | 468.4444 | 8 | 478
Criar e configurar projeto no GitHub | Criar repositório para projeto no GitHub e configurar com todos os membros e ReadMe | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | Mateus | 6 | 5.5111 | 462.9333 | 13 | 465
Documentar o projeto | Documentar o projeto cumprindo com as orientações passadas nos documentos orientadores. | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Amanda / Isabella | 7 | 5.5111 | 457.4222 | 0 | 465
Configurar cliente de virtualização | Fazer setup de Client de Virtualização para simular o uso no projeto. | Importante | M | 8 | 3 | 1 | Arthur | 8 | 5.5111 | 451.9111 | 0 | 465
Criar e organizar backlog | Criar e organizar backlog na ferramenta excel seguindo as orientações do material de apoio. | Essencial | G | 13 | 2 | 1 | Miguel | 9 | 5.5111 | 446.4 | 2 | 463
Criar página de cadastro de usuários | Criar página de cadastro estática contendo campos como: nome, contato (email e número) e senha. | Essencial | G | 13 | 4 | 2 | Mateus | 10 | 5.5111 | 440.8889 | 0 | 463
Implementar funcionalidade de login de usuários | Criar opção de login de usuário contedo campos de validação de email e senha na tela de cadastro. | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | Mateus | 11 | 5.5111 | 435.3778 | 2 | 461
Desenvolver página de dashboards do sistema | Confeccionar protótipo de dashboards com Chart.JS para apresentar modelo pro cliente. | Importante | G | 13 | 2 | 2 | Mateus | 12 | 5.5111 | 429.8667 | 5 | 456
Criar página institucional do sistema | Projetar página estática com informações sobre a empresa para o site institucional. (Implementar conceito de repetição). | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Isabella | 13 | 5.5111 | 424.3556 | 8 | 448
Implementar funcionalidade de recuperação de senha | Criar opção de recuperação de senha do usuário na tela de cadastro. | Desejável | M | 8 | 6 | 2 | Mateus | 14 | 5.5111 | 418.8444 | 13 | 435
Construir diagrama de solução da arquitetura técnica do projeto | Construir diagrama de solução. | Importante | M | 8 | 5 | 2 | Manuella | 15 | 5.5111 | 413.3333 | 2 | 433
Inserir dados do Arduino no banco de dados MySQL em máquina virtual | Inserir dados do arduído no banco de dados MySQL enquanto em uma maquina virtual. | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Arthur | 16 | 5.5111 | 407.8222 | 2 | 431
Realizar commits das atividades no repositório GitHub | Realizar commit das atividades no GitHub afim de organizar o projeto. | Importante | P | 3 | 2 | 2 | Manuella | 17 | 5.5111 | 402.3111 | 18 | 413
Organizar planilha de riscos do projeto | Organizar planinha de riscos seguindo o modelo apresentado. | Importante | P | 3 | 4 | 2 | Manuella / Amanda | 18 | 5.5111 | 396.8 | 5 | 408
Montar modelagem lógica do banco de dados do projeto (versão 1) | Montar primeira versão da modelagem lógica do banco de dados do projeto para assim vizualizar maneiras de estrutrar o banco de dados. | Importante | M | 8 | 2 | 2 | Amanda | 19 | 5.5111 | 391.2889 | 5 | 403
Instalar MySQL no servidor de dados do projeto | Instalar MySQL no servidor de dados da solução, no caso uma VM Linux. | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Arthur | 20 | 5.5111 | 385.7778 | 4 | 399
Implementar novas informações no Backlog | Implementar novas funções no Backlog como: Demanda, Pontuação e prioridade. | Importante | P | 3 | 4 | 2 | Amanda / Mateus | 21 | 5.5111 | 380.2667 | 13 | 386 | Pontos a serem entregues | Prazo para término (Dias) | Média ideal por dia
Atualizar documentação | Atualizar e implementar documentação a fim de mante-lá sempre acompanhando o projeto. | Importante | M | 8 | 3 | 2 | Miguel | 22 | 5.5111 | 374.7556 | 0 | 386 | 496 | 56 | 5.5111
Especificar Dashboard | Definir uso, implementação e justificativa para o uso da Dashboard no projeto. | Importante | M | 8 | 4 | 2 | Amanda / Isabella | 23 | 5.5111 | 369.2444 | 0 | 386
Testar sensor do projeto | Realizar a implementação e testes do sensor do projeto (MQ-6) com o Arduíno. | Importante | P | 3 | 3 | 2 | Miguel | 24 | 5.5111 | 363.7333 | 2 | 384
Simular integração do sistema com o sensor | Simular integração do sistema com o sensor por meio do Arduíno. | Importante | M | 8 | 4 | 2 | Arthur | 25 | 5.5111 | 358.2222 | 2 | 382
Criar gráficos para visualização dos dados do sensor | Criar gráficos que interagem com os dados capturados pelo sensor para abstrair o uso do sensor no projeto. | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | Arthur / Amanda | 26 | 5.5111 | 352.7111 | 18 | 364
Integrar API local ao sensor do sistema | Usar APi Local/Sensor para assim integrar o Arduíno com o gráfico. | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | Miguel | 27 | 5.5111 | 347.2 | 13 | 351
Validar o Diagrama de solução com o professor Matheus Matos | Realizar a validação do Diagrama de solução (Arquitetura técnica do projeto) com o professor de Introdução a S.O (Matheus Matos). | Desejável | P | 3 | 5 | 2 | Mateus | 28 | 5.5111 | 341.6889 | 2 | 349
Realizar atas das reuniões | Criar atas das reuniões afim de registrar os assuntos tratados | Importante | P | 3 | 4 | 2 | Arthur | 29 | 5.5111 | 336.1778 | 8 | 341
Organizar Fluxograma de suporte | Organizar Fluxograma de suporte do projeto. | Importante | GG | 21 | 4 | 3 |  | 30 | 5.5111 | 330.6667 | 13 | 328
Implementar Ferramenta de HelpDesk | Implementar Ferramenta de HelpDesk do projeto. | Importante | GG | 21 | 3 | 3 |  | 31 | 5.5111 | 325.1556 | 15 | 313
Atualizar documentação de mudança | Atualizar documentação de mudança do projeto. | . | GG | 21 | 1 | 3 |  | 32 | 5.5111 | 319.6444 | 2 | 311
Realizar teste integrado de Dashboard | Realizar teste integrado de Dashboard do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | 3 |  | 33 | 5.5111 | 314.1333 | 3 | 308
Realizar teste integrado da solução IoT | Realizar teste integrado da solução IoT do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | 3 |  | 34 | 5.5111 | 308.6222 | 0 | 308
Realizar teste integrado do Arduíno com o Banco de Dados | Realizar teste integrado do Arduíno com o Banco de Dados do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | 3 |  | 35 | 5.5111 | 303.1111 | 0 | 308
Integrar Dat acqu ino com BobIa | Integrar Dat acqu ino com BobIa do projeto. | Importante | GG | 21 | 2 | 3 |  | 36 | 5.5111 | 297.6 | 0 | 308
Fazer modelagem lógica e Script SQL Server | Fazer modelagem lógica e Script SQL Server do projeto. | Essencial | GG | 21 | 2 | 3 |  | 37 | 5.5111 | 292.0889 | 0 | 308
Criar servidor utilizando VM Linux | Criar servidor utilizando VM Linux do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | 3 |  | 38 | 5.5111 | 286.5778 | 0 | 308
Fazer site Operacional (Dashboard) | Fazer site Operacional (Dashboard) do projeto | Essencial | GG | 21 | 2 | 3 |  | 39 | 5.5111 | 281.0667 | 0 | 308
Fazer site Operacional (Sistema de Login e Cadastro) | Fazer site Operacional (Sistema de Login e Cadastro) do projeto. | Importante | GG | 21 | 3 | 3 |  | 40 | 5.5111 | 275.5556 | 2 | 306
[8 empty] | 41 | 5.5111 | 270.0444 | 0 | 306
[8 empty] | 42 | 5.5111 | 264.5333 | 0 | 306
[8 empty] | 43 | 5.5111 | 259.0222 | 0 | 306
[8 empty] | 44 | 5.5111 | 253.5111 | 0 | 306
[8 empty] | 45 | 5.5111 | 248 | 0 | 306
[8 empty] | 46 | 5.5111 | 242.4889 | 0 | 306
[8 empty] | 47 | 5.5111 | 236.9778 | 0 | 306
[8 empty] | 48 | 5.5111 | 231.4667 | 0 | 306
[8 empty] | 49 | 5.5111 | 225.9556 | 0 | 306
[8 empty] | 50 | 5.5111 | 220.4444 | 0 | 306
[8 empty] | 51 | 5.5111 | 214.9333 | 0 | 306
[8 empty] | 52 | 5.5111 | 209.4222 | 0 | 306
[8 empty] | 53 | 5.5111 | 203.9111 | 0 | 306
[8 empty] | 54 | 5.5111 | 198.4 | 0 | 306
[8 empty] | 55 | 5.5111 | 192.8889 | 0 | 306
[8 empty] | 56 | 5.5111 | 187.3778 | 0 | 306
[8 empty] | 57 | 5.5111 | 181.8667 | 0 | 306
[8 empty] | 58 | 5.5111 | 176.3556 | 0 | 306
[8 empty] | 59 | 5.5111 | 170.8444 | 0 | 306
[8 empty] | 60 | 5.5111 | 165.3333 | 0 | 306
[8 empty] | 61 | 5.5111 | 159.8222 | 0 | 306
[8 empty] | 62 | 5.5111 | 154.3111 | 0 | 306
[8 empty] | 63 | 5.5111 | 148.8 | 0 | 306
[8 empty] | 64 | 5.5111 | 143.2889 | 0 | 306
[8 empty] | 65 | 5.5111 | 137.7778 | 0 | 306
[8 empty] | 66 | 5.5111 | 132.2667 | 0 | 306
[8 empty] | 67 | 5.5111 | 126.7556 | 0 | 306
[8 empty] | 68 | 5.5111 | 121.2444 | 0 | 306
[8 empty] | 69 | 5.5111 | 115.7333 | 0 | 306
[8 empty] | 70 | 5.5111 | 110.2222 | 0 | 306
[8 empty] | 71 | 5.5111 | 104.7111 | 0 | 306
[8 empty] | 72 | 5.5111 | 99.2 | 0 | 306
[8 empty] | 73 | 5.5111 | 93.6889 | 0 | 306
[8 empty] | 74 | 5.5111 | 88.1778 | 0 | 306
[8 empty] | 75 | 5.5111 | 82.6667 | 0 | 306
[8 empty] | 76 | 5.5111 | 77.1556 | 0 | 306
[8 empty] | 77 | 5.5111 | 71.6444 | 0 | 306
[8 empty] | 78 | 5.5111 | 66.1333 | 0 | 306
[8 empty] | 79 | 5.5111 | 60.6222 | 0 | 306
[8 empty] | 80 | 5.5111 | 55.1111 | 0 | 306
[8 empty] | 81 | 5.5111 | 49.6 | 0 | 306
[8 empty] | 82 | 5.5111 | 44.0889 | 0 | 306
[8 empty] | 83 | 5.5111 | 38.5778 | 0 | 306
[8 empty] | 84 | 5.5111 | 33.0667 | 0 | 306
[8 empty] | 85 | 5.5111 | 27.5556 | 0 | 306
[8 empty] | 86 | 5.5111 | 22.0444 | 0 | 306
[8 empty] | 87 | 5.5111 | 16.5333 | 0 | 306
[8 empty] | 88 | 5.5111 | 11.0222 | 0 | 306
[8 empty] | 89 | 5.5111 | 5.5111 | 0 | 306
[8 empty] | 90 | 5.5111 | -5.3468e-13 | 146 | 160